附件1：

“凝心聚力谋发展·建言献策促振兴”

调研活动的实施方案

为贯彻全国、全省和全市统战部长会议精神，落实省委统战部关于实施“同心圆”工程的部署要求，突出统一战线服务经济社会发展的优势作用,加强统一战线自身理论创新和制度创新，决定在全市统战系统开展“凝心聚力谋发展·建言献策促振兴”调研活动。现制定实施方案如下：

一、指导思想

以习近平总书记关于统一战线的重要思想为指导，以“创新、绿色、协调、开放、共享”五大发展理念为引领，以“凝心聚力谋发展·建言献策促振兴”为主题，紧紧围绕市第十三次党代会提出的打造“五个升级版”和实现“六个目标”任务，动员和组织广大统战成员发挥自身的专业优势和研究能力，深入实际，调查研究，为党委和政府提出具有前瞻性、可行性、操作性的意见和建议，为统战部门自身发展打造有指导意义、解决实际问题的理论创新成果，服务东北亚区域性中心城市建设。

二、目标任务

议政调研方面，按照王君正书记对统战工作提出的“发挥‘人才荟萃、联系广泛’突出优势”的要求，重点围绕重大项目推进、招商引资、产业融合发展、环境保护、脱贫攻坚、增收就业、完善社保等问题开展调研，在选准题目、深入调研、充分论证的基础上，形成有见地、有分量、有价值的调研报告，为市委、市政府科学决策提供参考和依据。

理论研究方面，围绕统一战线中全局性、战略性、实践性的重大问题，通过深入了解统战工作的现状、分析存在的问题，研究提出统战工作创新发展的思路与对策，提升我市统一战线理论创新水平，落实“创新年”工作目标。

三、选题方向

根据中央和省、市委统战工作的要求，结合实际，提出如下研究课题。课题分为议政调研和理论研究两部分。由各单位、各部门至少从中各选一题，也可自定题目进行研究。自定题目者需兼顾议政类和理论类。

（一）议政调研类：

1.关于支持东北振兴系列政策措施落地的研究与思考；

2.关于建设吉林中部创新转型核心区的研究与思考；

3.关于强化招商服务的研究与思考；

4.关于构建经济新动力、转换新引擎的研究与思考；

5.关于推进农业供给侧结构性改革的研究与思考；

6.关于建设“农业强市”的研究与思考；

7.关于促进传统优势产业品牌化提升，实现“长春制造”向“长春创造”转变的研究与思考；

8.关于推动先进装备制造、生物及医药健康、新能源汽车等新兴产业发展的研究与思考；

9.关于打好服务业发展攻坚战的研究与思考；

10.关于主动融入“一带一路”沿线国家和地区的经济技术合作，提高对外开放水平的研究与思考；

11.关于引才引智，为振兴发展提供人才支撑的研究与思考；

12.关于提升文化自信，打造东北亚现代文化名城的建议；

13.关于推进环境综合整治，建设“生态一流”绿色城市的研究与思考；

14.关于精准扶贫工作的研究与思考；

15.关于完善就业创业服务体系的建议；

16.关于深入实施城乡居民增收“暖流计划”的建议；

17.关于打造“休闲消夏胜地、冰雪体验之都、文化旅游名城”城市旅游品牌的建议；

18.关于完善社会保障体系，提高公共服务共享水平的建议；

理论研究类：

1.关于深入推进政党协商问题的研究；

2.关于深化民主党派换届政治交接有关问题的研究；

3.关于民主党派组织发展趋同化的问题研究；

4.关于爱国宗教团体换届工作中有关问题的研究；

5.关于做好社区民族工作的研究与思考；

6.关于加强基层侨联组织建设的研究与思考；

7.关于开展出国留学人员统战工作的研究与思考；

8.关于完善党外代表人士队伍、工作组织与规章制度建设问题研究；

9.关于推进高校统战工作发展的问题研究；

10.关于加强统战干部“四种能力”建设的研究与思考；

11.关于做好新的社会阶层人士统战工作的对策研究；

12.关于做好网络统战工作的研究与思考；

13.关于加强和改进非公有制经济人士思想政治工作的问题研究；

14.关于做好新生代企业家培养工作的问题研究；

15.关于进一步发挥工商联和商会组织作用的研究与思考；

16.关于如何调动发挥长商积极性的研究与思考；

17.关于当前对台工作情况、问题及对策研究；

18.关于做好基层统战工作的研究与思考；

四、实施步骤与时间安排

调研活动集中在4-11月份进行，具体分为五个阶段组织实施：

1.选定题目阶段（4月上旬至中旬）：围绕中心，突出重点，并结合自身的专业特长和工作实际，选择确定调研题目，列出调研提纲，明确调研内容。部机关各处室和系统各单位及统战理论研究会理事分别确定各自的调研课题，并报市委统战部宣传调研处审定。

2.组织调研阶段（4月下旬至6月底）：根据确定的研究题目，制定调研方案，落实工作计划，配备研究人员，组织开展调研活动。通过深入实际，全面了解情况，掌握第一手资料，分析存在的问题，充分进行咨询论证，把调研活动引向深入。

3.指导推进阶段（7月初至8月中旬）：市委统战部有关处室和系统各单位要加强对调研活动的调度和指导，通过召开调度会等形式，协调推进活动的开展，确保课题研究工作进度和质量。对情况不详、问题研究不透的要进行补充调研，在此基础上起草调研报告。

4.论证结题阶段（8月下旬至10月底）：各课题组要于10月中旬完成调研任务，形成文字综合材料，并组织有关专家和专业人士进行咨询论证，完成完整的调研报告，按时送交市委统战部宣传调研处统一进行验收。

5.成果应用阶段（11月份）：积极推进理论与实践研究成果的应用和转化，通过向上级机关和市委、市政府领导报送，在报刊及网络媒体上发表等多种形式，扩大宣传，加强交流，促进调研成果的应用和转化，使调研行动收到实效。

五、几点要求

一要高度重视，加强领导。此次调研行动由市委统战部统一组织，系统各单位分别负责具体实施。部机关各处室和系统各单位的领导同志要亲自挂帅，带头开展调研。同时，要加强对调研活动的调度和指导，提供必要经费支持，研究解决遇到的困难和问题。

二要配强力量，落实责任。为确保调研活动的质量，要选配有较高理论素养和研究能力的骨干力量参与课题组的工作。课题组要明确分工，做好各阶段课题任务分配，把责任落实到人。各课题组成员要切实肩负起责任，充分发挥个人主观能动性，当好情况问题的采集员、记录员、研究员。

三要注重质量，按时完成。课题研究要着眼于破解难题、推动工作，做到既有实践总结，又有理论分析；既有翔实的数据资料，又有鲜明的观点统领；既有调查发现的新情况新问题，又有思考得出的新思路新对策，突出研究成果的创新性和对实际工作的指导性,使研究成果能够成为领导决策的依据和推动工作的措施,以理论创新推动工作创新。

各课题组要按计划要求，按时完成课题申报和调研成果报送工作。一是认真填写《“凝心聚力谋发展·建言献策促振兴”调研活动研究课题申报表》（见附件）,于4月14日前,将申报课题报送至市委统战部宣传调研处。课题申报表可登录市委统战部网站(www.cctzb.cn)下载。二是于10月底前，将完成的课题研究成果（议政调研类和理论研究类至少各一篇）发送市委统战部宣传调研处邮箱并电话告知。

联系人:邵彤彤、胡嘉惠

联系电话：88776546

邮箱地址：changchuntongzhan@126.com

报：中央统战部、省委统战部，市委、市人大、市政府、市政协 发：各县（市）、区委统战部，各开发区党办，高等院校、科研院所、大 大型国有企业党委统战部（党办），市直统战系统各单位，部机关 各处室 送：市直有关单位

中共长春市委统战部办公室                   2017年4月6日

（共印40份）